## Slide 1: Проектная деятельность в бакалавриате ВШЭ
Методический центр
Дирекция основных образовательных программ
Высшая школа экономики, Москва, 2016
www.hse.ru

## Slide 2
Высшая школа экономики, Москва, 2016
Проектная деятельность – часть образовательного процесса в бакалавриате НИУ ВШЭ, в которой студенты:
Работают над выполнением практической задачи в интересах Заказчика
Используют полученные знания и умения на практике
Самостоятельно выбирают проекты для выполнения
фото
фото
Проекты выполняются в интересах Заказчика.
Заказчик – любое заинтересованное в выполнении задачи лицо внутри или вне Университета. Руководитель проекта – сотрудник университета (несет ответственность за организацию работы студентов и ее оценку)

## Slide 3: Какие задачи можно решать?
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
Исследовательские
Есть гипотеза, которую нужно проверить;
Результат проекта – научный или научно-прикладной продукт
Прикладные
Работа над практической задачей, особенно для внешних Заказчиков;
Результат проекта – бизнес-план, проектное решение, продукт с заданными качествами и т.п.
Сервисные
Организация и поддержка процессов, мероприятий (конференции, экскурсии и т.д.)
Результат проекта – полученный студентами опыт /решенная задача

## Slide 4: Жизненный цикл проекта
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
Заказчиком сформирована концепция проекта
Студенты записываются на проект
Сдача проекта, оценка работы студентов
Оформление заявки на Ярмарке проектов
Работа над проектом

## Slide 5: Что нужно для подготовки заявки на проект?
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
Название проекта
Заказчик и Руководитель
Сроки выполнения
Профессиональные требования к студентам
Место работы (удаленная или на территории Заказчика)
Описание проекта
В описании надо дать информацию о внешнем Заказчике (если есть), указать цели и задачи проекта, общее содержание и виды работы, результат проекта и критерии его оценки, принципы оценивания работы студентов

## Slide 6: Сколько студентов можно привлечь?
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
Количество вакантных мест на проекте определяется Заказчиком или Руководителем самостоятельно, его можно определить на основе общего объема работы и сроков.
Рекомендуемая нагрузка на одного студента в неделю – от 1 до 6 часов
ВАЖНО:
Как правило, большее количество студентов нужно, если проект подразумевает несколько разных видов деятельности (разных знаний и умений), или если группа требуется в силу специфики проекта.

## Slide 7: Как определить трудоемкость проекта?
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
I способ
Известно количество вакантных мест на проекте
Оцениваем занятость студента в часах за все время работы над проектом
II способ
Можно подсчитать общее количество часов на выполнение проекта
На основе сроков выполнения проекта определяем количество вакантных мест
Каждые 25 (астрономических) часов работы студента равняются 1 кредиту.
Трудоемкость проекта считается в кредитах на одного студента.

## Slide 8: По каким принципам оценивается результат проекта?
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
По формальным критериям
Оценивается получившийся в результате работы проекта продукт
По признакам процесса
Оценивается успешность и результативность организованного процесса
Смешанный способ
Оценка ставится на основе и итогового продукта, и организации процесса

## Slide 9: Как оценить работу студентов?
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
В конце работы проекта студенты получают оценку (от "1" до "10") и им засчитываются кредиты.
В групповых проектах оценка студентов может быть дифференцированной (студенты получают разную оценку в баллах в зависимости от успешности работы) или единой по проекту (все студенты получают одинаковое количество баллов, как команда).
При невыполнении студентом части порученной ему работы, руководитель имеет право также снизить количество начисляемых ему кредитов.

## Slide 10: Публикация проекта
Высшая школа экономики, Москва, 2016
фото
фото
фото
Проекты для записи на них студентов публикуются на Ярмарке проектов: http://www.hse.ru/org/hse/pfair/ (Добавление через Личный кабинет)