Распределение работ и обязанностей в проекте.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Участник проекта** | **Вид деятельности** | **Сроки выполнения** |
| **Студенты** | | |
| Куминова Е. | Курирование работ по созданию базы данных по публичным компаниям за период 2004-2011 гг по пяти европейским странам (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания) | В течение всего года,  Доклад – февраль |
|  | Подготовка материалов по описанию базы данных проекта с использованием ANOVA | Доклад - июнь |
|  | Подготовка публикации ……. | ноябрь |
| Быков В. | Создание этического кодекса | Доклад - март |
|  | Подготовка материалов для обзора литературы по проблеме эндогенности в области эмпирических корпоративных финансов | Апрель |
|  | Подготовка материалов для систематизации (в табличной форме) информации по прокси индикаторам, используемых в проекте | март |
|  | Сбор базы данных проекта по страновым и отраслевым показателям, патентам | В течение года |
|  | Подготовка публикации….. | Ноябрь |
| Первушина И. | Оформление сайта НУГ | В течение всего года |
|  | Подготовка материалов для обзора литературы по вопросам эмпирических исследований ключевых факторов создания ценности компании | Март |
|  | Сбор базы данных проекта по Франции, Великобритании | В течение всего года |
|  | Подготовка публикации | Ноябрь |
| Кабакова О. | Оформление сайта НУГ | В течение всего года |
|  | Подготовка материалов для описания влияния кризиса на страны и отрасли, рассматриваемые в проекте | апрель |
|  | Проведение статистического анализа страновой и отраслевой специфики ключевых данных проекта | Март |
|  | Сбор базы данных проекта по Германии | В течение всего года |
|  | Подготовка публикации | Ноябрь |
| **Аспиранты** | | |
| Паршаков П. | Создание библиотеки проекта в программе Zotera | В течение всего года, доклад - февраль, ноябрь |
|  | Создание базы данных проекта в разрезе информации с фондовых рынков | февраль |
|  | Курирование работ с базой Bloomberg | В течение года |
|  | Подготовка материалов по сайентометрике проекта | Март |
|  | Подготовка публикации | Ноябрь |
| Найденова Ю. | Подготовка обзора литературы по вопросам специфики инвестиционных решений компаний в периоды роста, спада и стабильности экономики; описание влияния кризиса на страны и отрасли, рассматриваемые в проекте, | В течение года, доклад - апрель |
|  | статистический анализ страновой и отраслевой специфики ключевых данных проекта. | Март |
|  | Подготовка публикации | Ноябрь |
| Осколкова М. | Подготовка обзора литературы по вопросам эмпирических исследований ключевых факторов создания ценности компании, | В течение года, доклад - апрель |
|  | систематизация (в табличной форме) информации по прокси индикаторам, используемых в проекте | Март |
|  | Подготовка публикации | Ноябрь |
| Теплых Г. | Подготовка обзора литературы по вопросам моделирования производственной функции создания ценности компании | В течение года, доклад - апрель |
|  | Систематизация в табличной форме методов эконометрического анализа в области корпоративных финансов, с акцентом на решение проблемы эндогенности | Март |
|  | Сбор базы данных проекта по Испании, Италии | В течение года |
|  | Подготовка публикации |  |
| **взрослые участники** | | |
| Быкова А.А. | Общее руководство проведением научных семинаров, подготовка обзора литературы с использованием инструментов сайентометрики, курирование работ по обзору литературы | В течение года, доклад – март, июнь, декабрь |
|  | Подготовка препринта | Сентябрь |
| Шакина Е.А. | Общее руководство обоснованием и тестированием исследовательских гипотез проекта, подготовка материалов по постановке исследовательской задачи, обоснованию гипотез, методологии исследования | В течение года, доклад – апрель, сентябрь, декабрь |
|  | Подготовка препринта | Сентябрь |
|  | Подготовка публикации |  |
| Молодчик М.А. | Общее руководство проектом, систематизация полученных в ходе проекта результатов, определение дальнейших исследовательских направлений | В течение года, доклад – июнь, сентябрь, декабрь |
|  | Подготовка препринта | Сентябрь |
|  | Подготовка публикации |  |
| Барахас А. | Научное руководство проектом, позиционирование проекта в международной академической среде | В течение года |

1. Определение сроков и объемов работ на период 23.01-6.02.2013

* Определить перечень релевантных журналов и распределить их по участникам проекта (отв. БыковаА.)
* Продолжить работу по базе данных согласно выданным заданиям: Первушина И., Кабакова О., Паршаков П., Быков В. Крайний срок сдачи готовой работы Е.Куминовой – 10 февраля.
* Подготовить и провести семинар по Zotera и Scientometric 6 февраля (отв.Быкова А., Паршаков П.)