**График выполнения различных этапов подготовки МКР магистратуры МИЭМ НИУ ВШЭ в 2016-2017 уч.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап работы над МКР** | **Срок выполнения** | **Примечания** |
| **1** | **Подготовка задания на МКР** | до 10.01 | 10.01.2017 |
| **2** | **Утверждение задания на МКР руководителем темы** | до 16.01 | 16.01.2017 |
| **3** | **Предъявление студентом руководителю проекта курсовой работы** | 28.02.2017 | Для работ, выполняемых в групповом формате, обязательно наличие раздела, описывающего вклад каждого участника и группы в целом. |
| **4** | **Первое предъявление готовой курсовой работы руководителю, с последующей корректировкой курсовой работы (при необходимости)**  | 9- 15.03.2017 предельный 15.03.2017 | Рекомендации руководителя (подлежат устранению в сроки, определенные руководителем) изменение темы и/или руководителя (заявление в учебный офис, оформляется приказом). **Если** **МКР выполняется группой студентов**: должен быть раздел, описывающий вклад каждого студента и групповой результатрекомендуемый объем 1-3 страницыописывается составляющая МКР, выполненная всеми участниками группы с полученным результатом описывается вклад каждого студента группы (должен отличаться от вклада других студентов группы и однозначно идентифицироваться если раздела нет, и/или вклад группы и каждого студента не описан, то оценка за МКР не может превышать 5 баллов (по 10-балльной шкале). |
| **5** | **Доработка МКР /Представление итогового варианта курсовой работы руководителю**  | 14.04.2017 предельный 28.04.2017 | Итоговый вариант означает полную готовность работы со стороны студента, но допускает внесение незначительных корректировок, если руководитель формулирует такую необходимость.если работа сдана в срок до 14.04.2017, то у Вас есть возможность устранения замечаний руководителя до 28.04.2017если работа сдана 28.04.2017, такой возможности нет |
| **6** | **Загрузка курсовой работы в систему LMS для дальнейшей проверки работы на плагиат системой «Антиплагиат»**  | До 10.05.2017 предельный 15.05.2017 | * результат через несколько минут
* загрузка работы в систему возможна только 1 раз
* работа загружается **вместе** с приложениями
* групповые работы загружает тот студент, чья фамилия в алфавитном порядке является первой. Полученное значение % плагиата распространяется на всех студентов, выполняющих МКР (остальным необходимо сделать распечатку/копию QR-кода).
* превышение 20% заимствований в МКР считается нарушением академических норм
 |
| **7** | **Представление руководителем отзыва на МКР**  | 10-13 мая 2017 |  |
| **8** | **Сдача готового варианта МКР** | 10-13 мая 2017 предельный 15.05.2017 (установлен приказом) | Комплект:* бумажный вариант МКР (1 экз)
* QR-код с результатом проверки МКР в системе LMS-антиплагиат
* согласие/отказ на публикацию МКР на портале НИУ ВШЭ
* отзыв руководителя, рецензия рецензента (если будут)

в момент сдачи осуществляется идентификация работы (проверка соответствия), присваивается регистрационный номер |
| **9** | **Публичная защита курсовой работы**  |  | Согласно графику ГИА Процедура защиты МКР: * презентация (до 10 минут)
* ответы на вопросы
* оглашение оценок
 |