Приложение 10

к Регламенту автоматизации процессов НИУ ВШЭ

*Форма и пример заполнения*

**Еженедельный отчет о статусе проекта «*Наименование*» на *дата***

1. Перечень тем:

- <Тема 1>;

- <Тема 2>;

- <Тема 3>.

1. План проекта (*Детальный план на основе верхнеуровневого плана из паспорта проекта*)

| **№ п/п** | **Название задачи** | **Базовое начало** | **Базовое окончание** | **Плановое начало** | **Плановое окончание** | **Длительность, дней** | **Отклонение длительности (текущая неделя)** | **Отклонение длительности (предыдущая неделя)** | **Причины отклонения от плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка требований на автоматизацию в соответствии с установленным шаблоном | *17.08.15* | *11.09.15* | *17.08.15* | *11.09.15* | *25* |  |  |  |
| 1.1. | <Детальная задача 1> | *17.08.15* | *01.09.15* | *17.08.15* | *01.09.15* | *15* |  |  |  |
| 1.2. | <Детальная задача 2> | *02.09.15* | *11.09.15* | *02.09.15* | *11.09.15* | *10* |  |  |  |
| 2. | Разработка Технического задания, проведение закупочных процедур и заключение договоров с контрагентами. | *14.09.15* | *16.10.15* | *14.09.15* | *16.10.15* | *32* |  |  |  |
| 2.1. | <Детальная задача 1> | *14.09.15* | *23.09.15* | *14.09.15* | *23.09.15* | *10* |  |  |  |
| **2.2.** | **<Детальная задача 2>** | ***24.09.15*** | ***16.10.15*** | ***24.09.15*** | ***16.10.15*** | *22* |  |  | ***Например:******Дополнительные замечания ПУ к договорам.*** |
| 3. | Разработка функционала и документации к системе | *16.10.15* | *19.02.16* | *16.10.15* | *19.02.16* | *126* |  |  |  |
| 4. | Проведение тестирования требований Заказчика и обучение пользователей системы | *22.02.15* | *11.03.16* | *22.02.15* | *11.03.16* | *18* |  |  |  |
| 5. | Опытно-промышленная эксплуатация системы | *14.03.15* | *15.04.16* | *14.03.15* | *15.04.16* | *32* |  |  |  |
| **6.** | **Передача системы в промышленную эксплуатацию** | ***15.04.15*** | ***15.04.16*** | ***15.04.15*** | ***15.04.16*** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Текст | **–** Завершенные задачи |

 | **Жирный шрифт** – Ключевое событие (Веха) проекта \* – Отставание в днях Планового окончания от Базового окончания |

1. Отчет о выполненных работах за неделю ***предыдущая дата – текущая дата*** (работы в рамках плана работ)

| **№** | **Что было запланировано (в соответствии с предыдущим отчетом)** | **Что фактически сделали** | **% выполнения** | **Исполнитель** | **Причины отклонения от плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Задача 1* | *Результат 1* | *100 %* | *ФИО* |  |
| 2. | *Задача 2* | *Результат 2* | *70 %* | *ФИО* | *Указывается конкретная причина или ссылка на пункт из внеплановых работ.* |
| 3. | *Задача 3* | *Результат 3* | *100 %* | *ФИО* |  |

1. Отчет о выполненных работах за неделю ***предыдущая дата – текущая дата*** (работы вне плана работ)

| **№** | **Что было запланировано (в соответствии с предыдущим отчетом)** | **Что фактически сделали** | **% выполнения** | **Исполнитель** | **Причины отклонения от плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Задача 1* | *Результат 1* | *100 %* | *ФИО* |  |
| 2. | *Задача 2* | *Результат 2* | *70 %* | *ФИО* | *Указывается конкретная причина или ссылка на пункт из внеплановых работ.* |
| 3. | *-* | *Результат 3 (Задача, поступившая на отчетной неделе).* | *100 %* | *ФИО* |  |

1. Планируемые работы на следующую неделю ***текущая дата – дата следующего отчета***

| **№** | **Что запланировано** | **Какой результат** | **Исполнитель** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Задача 1* | *Результат 1* | *ФИО* | *Например:**Работы проводятся совместно с Заказчиком* |
| 2. | *Задача 2* | *Результат 2* | *ФИО* |  |
| 3. | *Задача 3* | *Результат 3* | *ФИО* |  |

1. Перечень проблем и рисков проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проблемы/риска** | **Степень влияния на проект (высокая, средняя, низкая)** | **Меры противодействия проблеме/риску** |
| 1. | *Проблема 1* | *Средняя* | *Описание меры* |
| 2. | *Проблема 2* | *Низкая* | *Описание меры* |

1. Реестр вопросов и поручений *(сохраняется вся история вопросов и поручений)*

| **№** | **Наименование вопроса/поручения** | **Срок выполнения** | **Статус выполнения** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Вопрос 1* | *дата* | *Выполнено* | *ФИО* |
| 2. | *Поручение 1* | *дата* | *Выполнено* | *ФИО* |
| 3. | *Поручение 2* | *дата* | *Не выполнено (указывается причина и новый срок)* | *ФИО* |
| 4. | *Поручение 3* | *дата* | *Выполнено* | *ФИО* |