ПРОЦЕСС РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОДУКТОВ

| № | Этап работы | Срок в раб. Днях | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка от подразделения для рассмотрения |  |  |
| 1.1. | Заявка по форме, размещенной на странице Лаборатории сайта ВШЭ. Рассмотрение полноты оформления. | 3 | Заявка считается полученной, если в ней указаны все требования, перечисленные в разделе Условия рассмотрения заявки документа «Критерии реализации проекта». |
| 1.2. | Экспертное заключение по критериям отбора заявок и формату, в котором будет реализован проект для этого подразделения | до 10 | В заключении перечисляются предмет разработки и формат (либо необходимо предварительное исследование или сразу разработка программы). Ответы на вопросы. |
| 2. | Оформление соглашения с подразделением на выполнение работ |  |  |
| 2.1. | Разработка технического задания на выполнение работ, включая: 1) Исследование для уточнения перспективности рыночной ниши. Определение формата исследования. 2) Разработка программы. | 5 | Знакомство с академическим руководителем и обсуждение его участия в разработке программы. |
| 2.2 | Согласование ТЗ с руководителем подразделения (ТЗ, как Приложение к приказу). Запуск приказа на открытие финансирования от ФР ДПО | до 10 | Согласование и оформление через информационные системы ВШЭ. |
| 3. | Постановка в план работ Лаборатории. Реализация проекта. |  | Выделение сотрудников для работы над проектом. |
| 3.1. | Проведение исследования в соответствии с ТЗ и подготовка аналитической записки | 5 - 50 | Задание на проведение исследования для уточнения перспективности рыночной ниши. Итоги этапа: - Аналитическая записка по проведенному исследованию; - Определение направлений и выделение перспективных ниш; - Обоснование перспективности создания программы |
| 3.2. | Подтверждение подразделения по выбору программы и академического руководителя (АР). | 3 | Подписание акта о выполнении 1-го этапа работ по проекту. Формирование задания на разработку программы. |
| 3.3. | Разработка учебного плана совместно с академическим руководителем и получение экспертизы от внутренних и внешних экспертов. | до 20 |  |
| 3.4. | Упаковка программы: - Учебный план, Конкурентный анализ, Общая характеристика программы и ФЭО. - Контент лендинга, презентация программы для лендинга, программа продвижения и бюджет продвижения, бриф для проведения рекламной компании. Расчет ROMI (плановое значение). | до 10 |  |
| 3.5. | Контроль продвижения по KPI (ROMI, метрики цифрового продвижения). | 2 -6 месяцев | Передача брифа и календарного плана продвижения в управление операционного маркетинга для вывода на рынок. |
| 3.6. | Сопровождение АР при наборе слушателей программы |  | На время продвижения программы |