Министерство экономического развития и торговли

Российской Федерации

Государственный университет -                                         Высшая школа экономики

##### Факультет менеджмента

Кафедра управления проектами

Программа дисциплины

____Математические модели и компьютерные технологии

управления проектами____

для направления/ специальности 080500.68 «Менеджмент»                      подготовки  магистра

Автор Царьков_Игорь Николаевич

#### Рекомендовано секцией УМС                              Одобрено на заседании кафедры

_________________________			«Управление проектами»

Председатель						Зав. кафедрой

_______________________				________________Аньшин В.М.

"   "           200  г.					"_4_"__ сентября_____ 2008 г.

Утверждено УС факультета

_______________________________

Ученый секретарь

_________________________________

« _____» _______________200 _г.

Москва, 2008

Данная программа дисциплины предназначена для магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации»

## Аннотация

Математические модели активно применяются для постановки и решения задач по календарному планированию, оптимизации проекта по стоимости, времени и ресурсам, а также в программных средствах реализации управления проектом. Одной из приоритетных задач курса является понимание того, как работают программные системы MS Project, Primavera, Spider и др., как рассчитывается расписание проекта, как осуществляется выравнивание и оптимизация ресурсов и, самое главное, что можно ожидать от систем автоматизации сейчас и в будущем и насколько эффективно осуществляется их работа. Для того чтобы это понять, необходимо познакомиться с основами теории графов для построения и анализа сетевых моделей. Построению сетевых моделей будет уделено достаточно большое внимание.

Следующей важной задачей курса является обзор современных методов оптимизации ресурсов. Под оптимизацией ресурсов обычно понимают сразу две задачи: минимизацию продолжительности проекта и минимизацию стоимости проекта в условиях ограниченности ресурсов (трудовых, материальных и финансовых). Не секрет, что до сих пор не существует приемлемых математических алгоритмов решения подобных задач в общем случае, известны решения лишь в частных случаях.

И последняя часть курса касается применения стохастических (альтернативных) сетей для оценки продолжительности проекта. Данные сети эффективно применяются для планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

Данный курс будет полезен руководителям проектов любого уровня, а также специалистам, желающих применить проектно-ориентированный подход к управлению бизнес-процессами.

В курсе рассматривается большое количество примеров, призванных продемонстрировать существующие проблемы при управлении проектами и способы их решения с помощью различных математических моделей.

Предполагается, что слушатели изучали курс по управлению проектами, а также по управлению ресурсами проекта.

### Целями данного курса являются:

- изучение современных методов календарно-сетевого планирования и распределения ресурсов;

- обзор современных математических моделей управления проектом;

- получение навыков в выборе необходимой модели управления для конкретного проекта;

- формирование навыков по постановке задач оптимизации в рамках модели;

- получение представление о существующих алгоритмах оптимизации отдельных характеристик проекта;

- изучение системы Primavera Project Management.

### Задачи курса:

В результате изучения курса студент должен:

- знать минимальный набор математических моделей управления проектом: CPM, PERT, GAN, GERT, CPM-COST, PERT-COST, CAAN;

- уметь строить сетевые модели по словесному описанию;

- знать условия непротиворечивости обобщенной сетевой модели;

- уметь вручную рассчитывать обобщенные сетевые модели GAN  методом критического пути;

- уметь рассчитывать продолжительность проекта методами PERT и GERT;

- понимать сущность метода моделирования Монте-Карло для расчета расписания и продолжительности проекта в моделях PERT и GERT;

- знать основные типы задач оптимизации проекта и методы их решения;

- уметь выравнивать использование ресурсов в MSP (Microsoft Project 2003);

- осуществлять планирование и контроль проекта в Primavera Project Management;

- уметь позиционировать любую новую модель в классификации для понимания решаемых ею задач;

- уметь строить выбранную математическую модель для конкретного проекта;

- подготовиться к сдаче экзамена PMP (Project Management Professional) института PMI по теме сетевого планирования, распределения ресурсов и оптимизации проекта.

### Место курса в системе формируемых инновационных квалификаций:

Данный курс призван:

- соединить экономико-математические знания с управленческими навыками, ибо математические модели управления проектом рассматриваются как метод и подсистема управления, включающий как неотъемлемую часть комплекс плановых и планово-прогнозных экономических расчетов;

- формировать способность к организации проектной деятельности, которая развивается через моделирование и оптимизацию проектных процессов;

- научить формулировать и решать задачи создания корпоративных информационных систем, которое развивается через понимание места созданных математических моделей управления проектами в общекорпоративной системе;

- формировать способность к освоению новых информационных технологий при работе с новыми компьютерными программами по управлению проектами, а также распределению и выравниванию ресурсов проекта;

- обеспечить навыками анализа и проектирования различных моделей проекта, формирующиеся в результате исследования моделей управления проектами.

## Тематический план

| № | Название темы | Всего часов по дисциплине | Аудиторные часы | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Сем. и практ. занятия |  |
| 1. | Основы сетевого моделирования и теория графов | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 2. | Основные методы расчета сетевых моделей (CPM, PERT, CPM-COST) | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 3. | Обобщенные детерминированные сетевые модели (GNM) | 15 | 4 | 1 | 10 |
| 4. | Оптимизация сетевых моделей по ресурсам | 34 | 6 | 8 | 20 |
| 5. | Применение стохастических (альтернативных) сетей (GAN, GERT, GERTS) | 21 | 4 | 1 | 16 |
| 6. | Использование нечеткой логики и нечетких чисел в решении задач управления проектами | 18 | 4 | 2 | 12 |
| 7. | Использование нечеткой логики в классических моделях управления проектами | 24 | 4 | 4 | 16 |
| 8. | Информационные технологии управления проектами | 52 | 8 | 16 | 28 |
| 9. | Современные модели управления проектами и тенденции их развития | 44 | 4 | 8 | 32 |
|  | Итого: | 216 | 42 | 42 | 132 |

## Литература

### Базовые учебники

- ГУУ. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/кол. авторов под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2007 – 768 стр.

- Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статистика, 2006 – 304 стр.

### Дополнительная литература

- Математические основы управления проектами: учебное пособие/кол. авторов под ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005 – 423 стр.

- М. Ньюэлл. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена / пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – 416 стр.

- Terry Williams. The contribution of mathematical modelling to the practice of project management. IMA Journal of Management Mathematics (2003) 14, 3–30

- KOLISCH, R. & PADMAN, R. (2001) An integrated survey of deterministic project scheduling. OMEGA, 29, 249–272.

- KOLISCH, R. & HARTMANN, S. (1999) Heuristic algorithms for the resource-constrained project scheduling problem: classification and computational analysis. Project Scheduling—Recent Models, Algorithms and Applications. (J. Weglarz, ed.). Boston: Kluwer Academic Publishers, pp. 147–178.

- ALCARAZ, J. & MAROTO, C. (2001) A robust genetic algorithm for resource allocation in project scheduling. Ann. Oper. Res., 102, 83–109

- DEPUY, G. W. & WHITEHOUSE, G. E. (2001) A simple and effective heuristic for the resource constrained project scheduling problem. Int. J. Prod. Res., 39, 3275–3287.

- GOLDRATT, E. M. (1997) Critical Chain. Great Barrington, MA: The North River Press.

- GOLENKO-GINZBURG, D. (1988) Controlled alternative activity networks for project management. Eur. J. Oper. Res., 37, 336–346.

- GOLENKO-GINZBURG, D. & GONIK, A. (1997) Stochastic network project scheduling with nonconsumable limited resources. Int. J. Prod. Econ., 48, 29–37.

- GOLENKO-GINZBURG, D. & GONIK, A. (1998) High performance heuristic algorithm for controlling stochastic network project. Int. J. Prod. Econ., 54, 235–245.

- STEYN, H. (2002) Project management applications of the theory of constraints beyond critical chain scheduling. Int. J. Proj. Mgmt., 20, 75–80.

- TAVERES, L. V. (2002) A review of the contribution of Operational Research to project management. Eur. J. Oper. Res., 136, 1–18.

- MEHROTRA, K., CHAI, J. & PILLUTLA, S. (1996) A study of approximating the moments of the job completion time PERT networks. J. Opns. Mgmt., 14, 277–289.

- NEUMANN & ZIMMERMANN (1999) Resource levelling for projects with schedule-dependent time windows. Eur. J. Oper. Res., 117, 591–605.

- NEWBOLD, R. C. (1998) Project Management in the Fast Lane: Applying the Theory of Constraints. Boca Raton, FL: St Lucie Press.

- OZDAMAR, L. & ULUSOY, G. (1994) A local constraint-based analysis approach to project scheduling under general resource constraints. Eur. J. Oper. Res., 79, 287–298.

- WILLIAMS, T. M. (1995) What are PERT estimates? J. Oper. Res. Soc., 46, 1498–1504.

Важно отметить, что западные журналы по управлению проектом Journal of Project Management  и европейский International Journal of Project Management содержат совсем немного статей с математическими моделями и новыми методами. Такие статьи находятся в математических журналах в разделе Исследование Операций. Это произошло из-за серьезного размежевания математиков и экономистов в прошлом веке. Все сетевые модели были разработаны и решены математиками, но затем, задачи, которые они ставили перед собой, стали носить абстрактный характер и были оторваны от реальных проблем менеджмента. В результате большая часть статей, публикуемая математиками по данной теме не может быть применена для решения существующих задач. Безусловно, эти статьи полезны для будущих теорий, которые будут разрабатываться и разрабатываются сейчас, и которые позволят сделать математические методы еще более востребованными в управлении проектами.

Журналы:

- International Journal of Project Management

- Project Management

- Management Science

- OMEGA (The International Journal of Management Science)

- European Journal of Operational Research

- Operations Research

- Mathematics of Operations Research

- The Journal of the Operational Research Society

- Applied Mathematics and Computation European Journal of Operational Research

### Интернет ресурсы

- http://www.manage.ru/itm/project/index.shtml

- http://www.projectmanagement.ru

- http://www.microsoft.com/rus

- http://www.microsoftproject.ru

- http://www.primavera.com

- http://www.pmsoft.ru

- http://www.spiderproject.ru

- http://www.pmexpert.ru

### Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

- эссе (вес 0,1)

- контрольная работа

- домашняя работа (вес 0,2)

- экзамен Primavera (вес 0,2)

- теоретический экзамен (вес 0,4)

- посещаемость (вес 0,1)

Все задания оцениваются по 10-балльной системе. Итоговая оценка получается округлением по стандартным правилам.

### Условия, определяющие оценку:

| Балл | Основание |
| --- | --- |
| 10 | Исчерпывающее изложение учебного материала + собственные мысли |
| 9 | Исчерпывающее изложение учебного материала |
| 8 | Почти исчерпывающее изложение учебного материала |
| 7 | В изложении материала просматриваются упущения. |
| 6 | Упущения в излагаемом материале очевидны. |
| 5 | Отношение учащегося к заданному вопросу сомнений не вызывает. |
| 4 | Без особого напряжения можно понять, что ответ по существу соответствует вопросу. |
| 3 | Вызывает сомнение, является ли излагаемый материал ответом на заданный вопрос. |
| 2 | Нет сомнения, что излагаемый материал не является ответом на вопрос. |
| 1 | На заданный вопрос нет реакции. |

Таблица соответствия оценок

по десятибалльной и пятибалльной системам.

| По десятибалльной шкале | По пятибалльной шкале |
| --- | --- |
| 1 – неудовлетворительно 2 – очень плохо 3 – плохо | незачёт – 2 |
| 4 – удовлетворительно 5 – весьма удовлетворительно | зачёт – 3 |
| 6 – хорошо 7 – очень хорошо | зачёт – 4 |
| 8 – почти отлично 9 – отлично 10 – блестяще | зачёт – 5 |

## Содержание курса

### Новизна курса

Данный курс является первым серьезным шагом отечественной школы управления проектами к обобщению и практическому применению всего накопленного мирового опыта по математическим методам управления проектами. Дело в том, что сложилась довольно странная ситуация: при обилии математических методов, кроме методов расчета расписания проекта критического пути (CPM) и PERT, изредка GERT, практически полностью отсутствуют учебные пособия по описанию и применения этих методов на практике. На западе это связывают с оторванностью математиков от реальных экономических процессов, что делает зачастую неприменимыми методы, которые они изобретают. В отечественной литературе это связано с новизной данной тематики – в советском союзе шли немного другим путем и разработанные математические методы по-видимому не были обобщены в единую науку и не описаны в литературе. Современные авторы – Бурков, Разу, Воропаев и др. хотя и уделяют внимание данной теме, но, к сожалению, не продвинулись в исследованиях по данной теме и зачастую описывают просто ошибочные модели. При этом необходимо отметить, что производители программ по управлению проектами и консалтинговые фирмы, внедряющие системы автоматизации управления проектами, активно продвигаются в этом направлении и используют уже довольно большой набор инструментов, которые просто нигде не описаны, т.к. часто являются их ноу-хау.

### Основы сетевого моделирования и теория графов

Историческая справка. Линейные модели: диаграмма Гантта и циклограмма. Понятие сетевой модели и сетевого графика. Основные элементы сетевой модели: вершины, события, дуги, ребра и пути. Введение в теорию графов – раздел дискретной математики. Основные задачи и проблемы, решаемые теорией графов. Два основных способа изображения сетевых диаграмм: диаграмма «вершина-работа» и диаграмма «ребро-работа», области их применения, а также их достоинства и недостатки. Понятие фиктивной работы. Модифицированный вариант диаграммы предшествования. Методы построения диаграмм «ребро-работа» и «вершина-работа». Правила построения диаграмм «ребро-работа». Правила кодирования событий сетевого графика. Правило изображения стрелок. Упорядочение сетевых моделей. Метод логического зонирования по слоям. Понятие фронта работ. Матричный метод зонирования по слоям. Коэффициент сложности сетевого графика.

Основная литература:

- Глава 5, стр. 154-192.  ГУУ. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/кол. авторов под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2007.

- Раздел 5, пар. 5.6-5.8., стр. 136-158. Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статистика, 2006

Дополнительная литература:

- Глава 2, стр. 60-64. М. Ньюэлл. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена / пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – 416 стр.

### Основные методы расчета сетевых моделей

2.1. Метод критического пути (CPM)

Методы сетевого календарного планирования. История появления и развития СРМ. Ограничения, накладываемые на сетевую модель. Расчет ранних сроков начала и окончания работ. Расчет поздних сроков начала и окончания работ. Понятие критического пути. Понятия свободного и полного резерва пути и работы. Независимый резерв работы. Расчет свободных и полных резервов работ. Коэффициент напряженности работы. Табличный метод расчета аналитических параметров сетевой модели. Метод критических цепочек. Сравнение метода критического пути и метода критических цепочек.

2.2. Метод оценки и анализа программ (PERT)

Сетевые детерминированные модели с вероятностной оценкой работ. История появления метода PERT. Необходимые для применения метода PERT допущения. Функция распределения случайной величины и её особенности. Экспертные оценки продолжительности работ. Расчет математического ожидания и среднеквадратического отклонения продолжительности работ: стандартный и упрощенный методы. Проблемы получения и использования экспертных оценок. Средняя длина критического пути. Постановка и метод решения двух основных задач: нахождение вероятности того, что проект закончится в установленный срок; нахождение продолжительности проекта с заданной вероятностью. Проблемы применения метода PERT. Моделирование выполнения проекта методом Монте-Карло – трудности и анализ полученных данных.

2.3. Методы оптимизации проекта по ресурсам (CPM-COST, PERT-COST)

Постановка задачи оптимизации проекта по времени и по ресурсам (материальным, трудовым и финансовым). Основные используемые методы оптимизации проекта по времени. Оптимизация проектов по времени и стоимости (PERT-COST, CPM-COST). Понятие градиента издержек. Допущения для использования с методом PERT. Общий алгоритм применения метода CPM-COST.

Основная литература:

- Глава 5,6,7, стр. 192-310.  ГУУ. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/кол. авторов под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2007.

- Раздел 5, пар. 5.9-5.12, стр. 158-209. Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статистика, 2006

Дополнительная литература:

- Глава 2, стр. 64-93. М. Ньюэлл. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена / пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – 416 стр.

- GOLDRATT, E. M. (1997) Critical Chain. Great Barrington, MA: The North River Press.

- STEYN, H. (2002) Project management applications of the theory of constraints beyond critical chain scheduling. Int. J. Proj. Mgmt., 20, 75–80.

- MEHROTRA, K., CHAI, J. & PILLUTLA, S. (1996) A study of approximating the moments of the job completion time PERT networks. J. Opns. Mgmt., 14, 277–289.

- WILLIAMS, T. M. (1995) What are PERT estimates? J. Oper. Res. Soc., 46, 1498–1504.

### Обобщенные детерминированные сетевые модели (GNM)

3.1. Обобщенные связи между работами проекта

Понятие обобщенной связи между работами проекта. Рассмотрение связей между границами работ: начало-начало, начало-окончание, окончание-начало, окончание-окончание с лагом, как частного случая обобщенной связи. Приведение обобщенной связи к связи типа окончание-начало с лагом. Моделирование зависимостей типа «не позднее», «не ранее», «в заданный интервал», «точно в срок». Использование петель и контуров в сетевой модели.

3.2. Преобразование и расчет обобщенной сетевой модели

Абсолютные ограничения на даты начала и окончания работ. Преобразование обобщенной модели к расчетной. Необходимое и достаточное условие непротиворечивости расчетной модели. Понятие прямых и обратных связей. Итерационный алгоритм расчета ранних и поздних сроков начала и окончания работ расчетной модели. Критический путь расчетной модели.

3.3. Применение обобщенных моделей

Агрегация работ проекта с использованием обобщенных связей. Построение сетевой модели проекта с использованием обобщенных связей. Уровни проектирования и контроля проекта с точки зрения сетевой модели.

Основная литература:

- Глава 8. стр. 179-197. Математические основы управления проектами: учебное пособие/кол. авторов под ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005 – 423 стр.

### Оптимизация сетевых моделей по ресурсам

4.1. Эвристические алгоритмы распределения ресурсов

Задачи оптимизации проекта: постановка и примеры. Возобновляемые (ресурсы типа «мощность») и невозобновляемые (типа «материалы») ресурсы. Складируемые и нескладируемые ресурсы. Подходы к распределению ресурсов разных типов. Эвристические алгоритмы распределения ресурсов. Распределение ресурсов по степени критичности операций. Распределение ресурсов по минимальной продолжительности работы. Распределение ресурсов по минимальному позднему моменту окончания. Нахождение околооптимальных решений с помощью эвристических алгоритмов.

4.2. Задача оптимального распределения ресурсов – частные случаи

Линейная зависимость продолжительности работы от объема ресурсов. Зависимости интенсивности выполнения работы от объема ресурсов: линейная, степенная, выпуклая. Решение задачи оптимального распределения ресурсов для одной работы при использовании возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Задача оптимального распределения ресурсов по комплексу независимых работ для линейной и степенной зависимости интенсивности выполнения работы от объема ресурсов. Оптимизация графика финансирования мультипроекта. Минимизация продолжительности мультипроекта. Минимизация продолжительности комплекса работ.

4.3. Задача оптимального распределения ресурсов в общем виде

Задача оптимального распределения ресурсов для сети ADM. Постановка задачи линейного программирования в случае линейной зависимости скорости выполнения работы от ресурсов с использованием частных случаев решения таких задач. Дискретный случай. Алгоритмические проблемы нахождения оптимального решения для задач оптимального распределения ресурсов.

Основная литература:

- Глава 12-14. стр. 247-294. Математические основы управления проектами: учебное пособие/кол. авторов под ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005

- Глава 7, стр. 301-316.  ГУУ. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/кол. авторов под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2007.

- Раздел 5, пар. 5.14-5.15, стр. 237-255. Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статистика, 2006

Дополнительная литература:

- Глава 17. стр. 312-341. Математические основы управления проектами: учебное пособие/кол. авторов под ред. В.Н. Буркова – М.: Высшая школа, 2005

- KOLISCH, R. & HARTMANN, S. (1999) Heuristic algorithms for the resource-constrained project scheduling problem: classification and computational analysis. Project Scheduling—Recent Models, Algorithms and Applications. (J. Weglarz, ed.). Boston: Kluwer Academic Publishers, pp. 147–178.

- NEUMANN & ZIMMERMANN (1999) Resource levelling for projects with schedule-dependent time windows. Eur. J. Oper. Res., 117, 591–605.

- NEWBOLD, R. C. (1998) Project Management in the Fast Lane: Applying the Theory of Constraints. Boca Raton, FL: St Lucie Press.

- OZDAMAR, L. & ULUSOY, G. (1994) A local constraint-based analysis approach to project scheduling under general resource constraints. Eur. J. Oper. Res., 79, 287–298.

### Применение стохастических (альтернативных) сетей (GAN, GERT)

Общее определение и проблематика стохастических сетей. Области применения стохастических сетей. Возникновение сети GAN. Классификация событий альтернативной сети. События, имеющие на входе операции логического «И», «ИЛИ» и «Исключающего ИЛИ». События, имеющие на выходе операции логического «И» и «ИЛИ». Построение альтернативной сети ADM для проекта. Вероятности выполнения работ и логическая корректность построенной сети. Сеть GERT. Использование и назначение петель и контуров. Способы борьбы с циклами. Счетчик, устанавливаемый для события, а также дополнительные условия для возвратных работ. Правила преобразования отдельных участков сети к более простой сети. Редуцирование петель и контуров в сети GERT. Сведение исходной сети к простейшей. Интерпретация полученных результатов. Метод GERTS моделирования проекта для расчета функции распределения вероятности продолжительности проекта, а также расчет продолжительности проекта с заданной вероятностью и расчет вероятности того, что проект закончится в установленные сроки. Сравнение и развитие альтернативных моделей управления проектом.

Основная литература:

- Раздел 5, пар. 5.13, стр. 210-236. Управление проектами. М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек – М.: Финансы и статистика, 2006

Дополнительная литература:

- GOLENKO-GINZBURG, D. (1988) Controlled alternative activity networks for project management. Eur. J. Oper. Res., 37, 336–346.

- GOLENKO-GINZBURG, D. & GONIK, A. (1997) Stochastic network project scheduling with nonconsumable limited resources. Int. J. Prod. Econ., 48, 29–37.

- GOLENKO-GINZBURG, D. & GONIK, A. (1998) High performance heuristic algorithm for controlling stochastic network project. Int. J. Prod. Econ., 54, 235–245.

### Использование нечеткой логики и нечетких чисел в решении задач управления проектами

Основные понятия теории нечетких множеств. Операции над нечеткими числами. Интерпретация нечетких множеств: теория и возможности. Использование нечетких чисел в затратах и времени проекта.

Дополнительная литература:

- Zadeh, L.A. (1978) Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy Sets and Systems, 1, pp. 3-28

- Дюбуа Дю, Прад А. Теория возможностей: приложения к представлению знаний в информатике. М.: Радио и связь, 1990

### Использование нечеткой логики в классических моделях управления проектами

Модификации метода критического пути и критических цепочек в случае использования нечетких чисел. Модификации методов PERT и GERT.

### Информационные технологии управления проектами

Основные проблемы автоматизации управления проектами. Автоматизация по уровню зрелости корпоративной системы управления проектами. Основные игроки на рынке программных продуктов в области управления проектами. Принципиальные отличия и логика программ MS Project, Primavera Project Management, Spider.

### Современные модели управления проектами и тенденции их развития

Обзор литературы по математическим моделям управления проектами. Основные направления развития математических моделей. Модификации и перспективы существующих классических моделей, а также гибридные модели управления проектами.

## Вопросы контрольной работы

Можно 2-3 вопроса

## Темы домашних заданий

- Рассмотреть на примере применение детерминированной модели, оптимизирующей продолжительность проекта с учетом ограничения на ресурсы, при этом ресурсы могут быть только невозобновляемые

- Рассмотреть на примере применение детерминированной модели, оптимизирующей продолжительность проекта с учетом ограничения на ресурсы, при этом ресурсы могут быть только возобновляемые

- Рассмотреть на примере стохастическую модель, оптимизирующую продолжительность проекта без учета ограничений на ресурсы

- Рассмотреть на примере и сравнить эвристические модели оптимизации продолжительности проекта с учетом ограничения на ресурсы

- Исследовать эффективность оптимизации и распределения ресурсов программных продуктов MS Project, Primavera и Spider

- Рассмотреть на примере детерминированную модель оптимизации по длительности и бюджету одновременно

- Сравнение и анализ применения эвристических алгоритмов оптимизации стоимости проекта при заданных ограничениях на его продолжительность.

## темы эссе

- Развитие стохастических сетевых моделей

- Сравнительный анализ систем автоматизации управления проектами

- Методы оптимизации проекта по ресурсам

- Сравнительный анализ систем автоматизации управления ресурсами проекта с возможностью их оптимизации

- Применение методов поточного строительства и циклограмм для управления расписанием проекта

- Применение метода Монте-Карло для управления сроками реализации проекта

- История развития сетевых моделей управления проектами

- Использование математических методов в управлении проектами

- Эвристические методы оптимизации ресурсов проекта

## Вопросы к экзамену

- Что такое граф, сетевой график, сетевая модель и линейная диаграмма? Опишите достоинства и недостатки линейных диаграмм.

- Какие линейные диаграммы вы знаете? Сравнительный анализ различных линейных диаграмм.

- Какие бывают типы сетевых графиков? В чем отличие сетевых графиков «дуга-работа» и «вершина-работа»?

- Перечислите основные элементы сетевой модели и сетевого графика.

- Какие существуют правила при построении графика сетевой модели?

- Что такое фронт работ? Что такое фиктивная работа?

- Какие есть методы нумерации вершин диаграммы ADM? На что влияет порядок нумерации вершин сетевой модели ADM?

- В чем заключается метод логического зонирования по слоям? Для чего используется данный метод?

- В чем заключается метод критического пути? При каких ограничениях на сетевую модель применяется данный метод?

- В чем заключается метод критических цепочек? Опишите основные отличия этого метода от метода критического пути.

- Перечислите трудности, возникающие при применении метода критических цепочек.

- Что такое ранние и поздние сроки выполнения работ? Как рассчитать свободный и полный резервы работы? Что такое частный резерв?

- В чем заключается метод PERT? Опишите достоинства и недостатки этого метода.

- Опишите условия при которых можно использовать метод PERT. Как расшифровывается аббревиатура PERT? В чем заключается упрощенный метод PERT?

- В чем заключается метод PERT-COST, CPM-COST? Для каких типов задач оптимизации применимы эти методы?

- Опишите алгоритм применения метода CPM-COST. Для каких типов ресурсов может быть применен данный метод?

- В чем заключается метод Монте-Карло? Как использовать полученную в ходе моделирования этим методом информацию?

- В чем заключаются трудности применения метода Монте-Карло для расчета расписания модели PERT и GERT?

- Что такое обобщенная связь? Опишите наиболее известные частные случаи обобщенной связи.

- Постройте обобщенную сетевую модель для модели из 2-х работ, в которой вторая работа должна начаться сразу после окончания первой.

- Постройте обобщенную сетевую модель для модели из 2-х работ, в которой вторая работа должна начаться в некотором временном интервале после окончания первой.

- Проблемы использования петель и контуров в сетевой модели.

- Как привести обобщенную связь к связи типа «окончание-начало» с некоторым лагом?

- Сформулируйте необходимое и достаточное условие непротиворечивости сетевой модели.

- Опишите алгоритм преобразования обобщенной сетевой модели к расчетной. Что такое прямая и обратная связи?

- Опишите алгоритм расчета расписания (ранних и поздних сроков, резервов и критического пути) обобщенной сетевой модели.

- Сформулируйте основные задачи оптимизации проекта для материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Какие методы оптимизации проекта для комплексных ресурсов вы знаете?

- Что подразумевается под понятием «оптимизация ресурсов проекта»?

- Какие эвристические алгоритмы оптимизации ресурсов проекта вы знаете? Что подразумевается под околооптимальным решением?

- Какие точные методы оптимизации ресурсов проекта вы знаете?

- Особенности оптимизации проекта по стоимости для возобновляемых и невозобновляемых ресурсов.

- Особенности оптимизации проекта по времени для возобновляемых и невозобновляемых ресурсов.

- Опишите особенности методов оптимизации проекта одновременно по времени и стоимости.

- Решение задачи оптимизации проекта по методу минимизации упущенной выгоды.

- Сформулируйте в общем случае задачу оптимизацию ресурсов одной работы проекта и укажите способ её решения.

- Сформулируйте задачу оптимизации комплекса независимых работ для линейной и степенной зависимости интенсивности работы от количества ресурсов.

- Сформулируйте задачу линейного программирования для задачи оптимизации возобновляемых ресурсов проекта.

- Что такое стохастическая сеть? Приведите примеры стохастических сетей. Опишите основные проблемы использования альтернативных сетей.

- Опишите сеть GERT и GERTS. Как расшифровывается аббревиатура GERT? Опишите типы вершин в модели GERT.

- Использование и редуцирование контуров и петель в модели GERT.

- Расчет расписания по модели GERT. Сравнение моделей GAN и GERT.

- Проблемы использования циклов и петель в модели GERT. Какие есть дополнительные условия, накладываемые на события?

Автор программы: _____________________________/ Царьков И.Н../

Подпись обязательна.